Załącznik Nr 6 do SIWZ

- WZÓR UMOWY-

UMOWA NR PN/……/2013

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.

Dostawa instalacji do segregacji odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o w Stalowej Woli

zawarta w dniu ........................ 2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085943, NIP: 865-000-30-71, REGON: 830036219, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………..,

- ………………………………………………..,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.…………………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ………………………………………………………………………………. pod numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ……….., reprezentowanym przez:

- ……………………………….,

b) ……………………….……….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

§1

- Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………. 2013 roku.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Dostawa instalacji do segregacji odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o w Stalowej Woli.”

- Instalacje należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w konfiguracji określonej w załączonej do umowy ofercie, we wskazanym obiekcie na terenie składowiska odpadów w Stalowej Woli.

- Dostarczone urządzenia mają być wolne od wad i fabrycznie nowe (rok produkcji 2013).

- Urządzenia  będą dostarczone do miejsca dostawy  Zamawiającemu transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty załadunku, rozładunku i magazynowania obciążą Wykonawcę.

- Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w podczas transportu oraz w czasie rozładunku i ich magazynowania w miejscu dostawy oraz w czasie instalacji urządzeń.

- Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy źródło energii elektrycznej z tablicy rozdzielczej w obiekcie, w którym ma być zainstalowana instalacja do segregacji odpadów.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy oraz stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy..

§3

Do kontaktów pomiędzy stronami umowy Zamawiający deleguje: ___________________ telefon:______________ a Wykonawca: _____________ telefon: ___________

§4

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą brutto tj. wraz z należnym na moment powstania obowiązku podatkowego podatkiem VAT w wysokości …………………. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………)

- Rozliczenie za usługę realizowane będzie dwuetapowo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po dostawie na teren składowiska odpadów w Stalowej Woli, trzech przenośników stanowiących przedmiot zamówienia, kwotę wynikająca z Oferty Wykonawcy za tę część dostawy nie więcej jednak niż 50 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2.

- Pozostałą kwotę Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

- W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie czynności i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost w treści umowy przywołane.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizacje zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

§5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie objęte niniejszą umową, o którym mowa w 1.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór prac po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 6

- Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w sposób określony w § 4 ust 3, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę częściowej faktury VAT z zastrzeżeniem ust.2.

- Podstawę do rozliczenia częściowego będzie stanowić protokół częściowego odbioru  wykonanych dostaw, potwierdzony przez Zamawiającego.

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie  protokołu odbioru końcowego po zakończeniu realizacji ostatniego etapu przedmiotu zamówienia.

§ 7

- Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane prace/dostawy w terminie do 14 dni od daty ich odbioru. Faktury winne być wystawione zgodnie zapisem § 4 ust 3.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 7 dni licząc od daty ich doręczenia.

- Podstawą zapłaty za wykonane prace/dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę prawidłowo wystawiona faktura VAT

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i  wysokościach :

1)  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,15 %  wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego realizacji, do wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -  w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy   wynosi 12 miesięcy lata licząc od daty odbioru końcowego z wyłączeniem urządzeń .

- Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Na urządzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta urządzeń, nie krócej jednak niż 12 miesięcy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek,  Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu  termin do ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną  zgodnie z postanowieniami   niniejszej umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek, określonego w ust.3, liczonego od dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający w ramach rękojmi, Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac innemu przedsiębiorcy, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po upływie terminów o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed upływem tych terminów.

- Serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny będzie świadczony na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni naprawiany element na nowy

§ 10

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2),

- ze względu na wprowadzenie nowych przepisów bezpośrednio dotyczących przedmiotu zamówienia– z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2);

  - zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 – ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy;

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu i personelowi Zamawiającego.

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- ad pkt. 2) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

- ad pkt. 3):

  - lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

  - lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - lit. c) – o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

  - lit. d) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. d).

- Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 może ulec zmianie w zakresie zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

  - W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

  - Jeśli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie ustosunkuje się do roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 12

Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Podpisy stron

……………………………………			…………………………………….

Wykonawca						Zamawiający